## 第x周工作周报
工作周报 日期：
姓名：林宗莹 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 网络搭建 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 从真实图片到风格迁移图片的网络搭建 | 20 | 1
星期二 |  | 4.26 | 从真实图片到风格迁移图片的网络搭建 | 40 | 2
星期三 |  | 4.27 | 从真实图片到风格迁移图片的网络搭建 | 80% | 3
星期四 |  | 4.28 | 从真实图片到风格迁移图片的网络搭建 | 90% | 4
星期五 |  | 4.29 | 从真实图片到风格迁移图片的网络搭建 | 100% | 5 | 代码报错 | debug | 是
星期六 |  | 4.3 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2
星期二 |  | 5.3
星期三 |  | 5.4
星期四 |  | 5.5
星期五 |  | 5.6
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：