## 第x周工作周报
工作周报 日期：
姓名：林宗莹 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | CycleGan代码与调试 |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 | CycleGAN基线模型代码 | 20% | 3 | 环境报错和版本问题 | 重新安装配置环境 | 是
星期四 |  | 4.14 | CycleGAN基线模型代码 | 40% | 4 | 关于pytorch代码不熟悉，调试困难 | 网上搜索相关内容 | 解决大半
星期五 |  | 4.15 | CycleGAN基线模型代码 | 50% | 5 | 代码报错 | 网上搜索 | 是
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | CycleGAN基线模型代码 |  |  |  |  | 60
星期二 |  | 4.19 | CycleGAN基线模型代码 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 4.2 | CycleGAN基线模型代码 |  |  |  |  | 90
星期四 |  | 4.21 | CycleGAN基线模型代码 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 4.22 | 尝试加入新加入内容 |  |  |  |  | 40
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：