## 第三周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.15
姓名： 吕卓婷 组长：林宗莹
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 前端设计
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 查阅项目背景 | 80 | 1 | 项目背景不够清晰
星期二 |  | 10.18 | 根据项目背景编写说明书 | 100 | 2
星期三 |  | 10.19 | 跟老师讨论需求改进 | 80 | 3 | 后台管理部分 | 明确前端还是后端 | 是
星期四 |  | 10.2O | 根据讨论继续编写说明书 | 100 | 4
星期五 |  | 10.21 | 绘制系统用例图 | 100 | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 讨论前端设计 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 10.25 | 初步给出各种界面的设计 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 10.26 | 和老师讨论前端设计 |  |  |  |  | 90
星期四 |  | 10.27 | 根据老师的建议进行设计的修改 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 10.28 | 寻找合适模板进行前端编写 |  |  |  |  | 10
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：之前有一些问题没有探讨清楚，后面跟老师探讨后更加明确了前后端分别的需求。

## 第四周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.22
姓名： 吕卓婷 组长：林宗莹
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 对模型进行训练
2 | 模型学习 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 需求分析说明书 |  | 1 | 还有些具体数据等待讨论 | 小组讨论确定 | 是
星期二 |  | 10.18 | 模型学习 |  | 2
星期三 |  | 10.19 | 小组讨论CycleGan模型 |  | 3 | 模型理解 | 查询资料 | 否
星期四 |  | 10.2O | 学习编写CycleGan模型代码 |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 编写完善CycleGan模型代码
星期二 |  | 10.25 | 需求分析展示准备
星期三 |  | 10.26 | 期中考试
星期四 |  | 10.27 | 需求分析小组讨论最后准备
星期五 |  | 10.28 | 模型训练
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：