## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022.4.15
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善项目开发计划书 |  |  |  | 1 | 完成软件需求规格说明书
2 | 编写软件需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 学习项目相关知识
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 完善软件项目开发计划书 | 90 | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 小组讨论（如何编写需求规格说明书） |  | 3
星期四 |  | 4.14 | 编写软件需求规格说明书 | 30 | 4
星期五 |  | 4.15 | 编写软件需求规格说明书 | 50 | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 学习Spring Boot
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.2 | 学习Spring Boot
星期四 |  | 4.21
星期五 |  | 4.22 | 编写软件需求规格说明书 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：本周工作完成度高。在进行了充分的小组讨论后，我们小组分工编写了软件需求规格说明书。

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成软件需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 开发网站后端功能
2 | 学习项目相关知识 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 编写软件需求规格说明书 | 100 | 1
星期二 |  | 4.19 |  |  | 2
星期三 |  | 4.2 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 4.21 | 学习Spring Boot |  | 4
星期五 |  | 4.22 | 学习Spring Boot |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 开发网站后端功能——注册 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 4.26
星期三 |  | 4.27 | 小组会议
星期四 |  | 4.28 | 开发网站后端功能——登录 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 4.29 | 开发网站后端功能——注销 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 4.3
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了软件需求规格说明书，学习了项目相关知识（Spring Boot），为后续的开发打下了坚实的基础。

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 开发网站后端功能 |  |  |  | 1 | 详细设计
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 开发网站后端功能——注册 | 100 | 1 | 对Spring Boot的使用不够熟练 | 继续深入学习相关知识 | 是
星期二 |  | 4.26 |  |  | 2
星期三 |  | 4.27 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 4.28 | 开发网站后端功能——登录、注销 | 100 | 4
星期五 |  | 4.29 | 开发网站后端功能——发表文章 | 100 | 5
星期六 |  | 4.3 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 详细设计——数据库设计 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.3
星期三 |  | 5.4 | 小组会议
星期四 |  | 5.5 | 详细设计——模块设计 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 5.6 | 详细设计——接口设计 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了风格迁移网站的部分后端功能（用户注册/登录/注销、发表文章）。

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022.5.7
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计 |  |  |  | 1 | 制作PPT
2 | 制作PPT |  |  |  | 2 | 开发网站后端功能
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 详细设计——数据库设计 | 100 | 1
星期二 |  | 5.3 |  |  | 2
星期三 |  | 5.4 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.5 | 详细设计——模块设计 | 100 | 4
星期五 |  | 5.6 | 详细设计——接口设计 | 100 | 5
星期六 |  | 5.7 | 制作PPT | 20 | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 制作PPT |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.1
星期三 |  | 5.11 | 小组会议
星期四 |  | 5.12 | 学习百度AI开放平台相关知识。 |  |  |  |  | 30
星期五 |  | 5.13 | 开发网站后端功能——人脸登录功能 |  |  |  |  | 70
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目的详细设计（我负责模块设计、数据库设计以及接口设计）。

## 第12周工作周报
工作周报 日期：2022.5.13
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 学习百度AI开放平台相关知识 |  |  |  | 1 | 开发网站后端功能
2 | 开发网站后端功能 |  |  |  | 2
3 | 制作PPT |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 制作PPT | 50 | 1
星期二 |  | 5.1 | 汇报 |  | 2
星期三 |  | 5.11 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.12 | 学习百度AI开放平台相关知识 | 100 | 4
星期五 |  | 5.13 | 开发网站后端功能——人脸登录功能 | 40 | 5
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 开发网站后端功能——人脸登录功能 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.17
星期三 |  | 5.18 | 小组会议
星期四 |  | 5.19 | 开发网站后端功能——评论文字转语音功能 |  |  |  |  | 30
星期五 |  | 5.2 | 开发网站后端功能——评论文字转语音功能 |  |  |  |  | 70
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：本周学习了百度AI开放平台相关知识，利用学习到的知识开发了网站的后端功能（人脸登录功能）。

## 第13周工作周报
工作周报 日期：2022.5.20
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 开发网站后端功能 |  |  |  | 1 | 网站前端设计
2 |  |  |  |  | 2 | 网站前端开发
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 开发网站后端功能——人脸登录功能 | 100 | 1
星期二 |  | 5.17 |  |  | 2
星期三 |  | 5.18 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.19 | 开发网站后端功能——评论文字转语功能 | 40 | 4
星期五 |  | 5.2 | 开发网站后端功能——评论文字转语功能 | 100 | 5
星期六 |  | 5.21 |  |  | 6
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 前端设计 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.24 | 前端开发 |  |  |  |  | 30
星期三 |  | 5.25 | 小组会议
星期四 |  | 5.26 | 前端开发 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 5.27 | 前端开发 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：本周开发了网站的后端功能（人脸登录功能以及评论文字转语音功能）。

## 第14周工作周报
工作周报 日期：2022.5.27
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端设计 |  |  |  | 1 | 网页前端开发
2 | 前端开发 |  |  |  | 2 | 网站后端功能开发
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 前端设计 | 70 | 1
星期二 |  | 5.24 | 前端设计 | 100 | 2
星期三 |  | 5.25 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.26 | 前端开发 | 30 | 4
星期五 |  | 5.27 | 前端开发 | 60 | 5
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 前端开发 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 5.31
星期三 |  | 6.1 | 小组会议
星期四 |  | 6.2 | 网站后端功能开发——图像风格迁移 |  |  |  |  | 50
星期五 |  | 6.3 | 网站后端功能开发——图像风格迁移 |  |  |  |  | 100
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了前端设计和部分前端开发。

## 第15周工作周报
工作周报 日期：2022.6.3
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 网页前端开发 |  |  |  | 1 | 编写测试用例
2 | 网站后端功能开发 |  |  |  | 2 | 测试
3 | 编写测试计划 |  |  |  | 3 | 准备项目汇报
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 前端开发 | 100 | 1
星期二 |  | 5.31 | 网站后端功能开发——图像风格迁移 | 50 | 2
星期三 |  | 6.1 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 6.2 | 网站后端功能开发——图像风格迁移 | 100 | 4
星期五 |  | 6.3 | 编写测试计划 | 100 | 5
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 编写测试用例、测试 |  |  |  |  | 100
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.1
星期六 |  | 6.11
星期日 |  | 6.12
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了前端开发和后端开发（图像风格迁移），编写了测试计划。

## 第16周工作周报
工作周报 日期：2022.6.10
姓名：沈瑞晋 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写测试用例 |  |  |  | 1
2 | 测试 |  |  |  | 2
3 | 准备项目汇报 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 编写测试用例、测试 | 100 | 1
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 100 | 2
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报 |  | 3
星期四 |  | 6.9 |  |  | 4
星期五 |  | 6.1 |  |  | 5
星期六 |  | 6.11 |  |  | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.13
星期二 |  | 6.14
星期三 |  | 6.15
星期四 |  | 6.16
星期五 |  | 6.17
星期六 |  | 6.18
星期日 |  | 6.19
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了测试用例的编写、测试以及项目汇报。

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：