## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2020-07-13
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## Sheet1
个 人 周 报
姓名： | 林宗莹 | 日期： | 2022-04-08 | 项目名称: | 风格迁移小程序 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 后端代码编写
计划日期 | 第七周
实际日期 | 第七周
2. 工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 对CycleGAN论文的研读 |  |  | 4 | 研究论文方法 |  | 是
2 | 小组讨论项目开发计划 |  |  | 2 | 小组成员相互讨论 |  | 是
3 | 代码复现 |  |  | 4 | 对CycleGAN关键代码进行复现 |  | 下星期继续
4
5
6
7
合计
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 代码复现过程中环境配置 |  | 网上搜索相关解决方法
2 | 对于论文中相关公式不太理解 |  | 查阅网上相应教程与视频讲解
3