## 第8周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.4.15
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善项目开发计划书 |  |  |  | 1 | 完成需求规格说明书
2 | 软件需求规格说明书 |  |  |  | 2 | 前端学习
3 | 前端学习 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 |  |  | 1 | 开发计划编写困难 | 寻找样例 | 是
星期二 |  | 4.12 | 完善开发计划 | 90% | 2
星期三 |  | 4.13 | 小组讨论 |  | 3
星期四 |  | 4.14 | 需求规格说明书 | 20% | 4
星期五 |  | 4.15 | 需求规格说明书 | 50% | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 学习前端开发
星期二 |  | 4.19
星期三 |  | 4.20 | 需求规格说明书
星期四 |  | 4.21 | 需求规格说明书
星期五 |  | 4.22
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第9周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.4.22
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 模型学习 |  |  |  | 1 | 对模型进行训练
2 | CycleGan模型代码 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 需求分析说明书 |  | 1 | 模型理解困难 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 4.19 | 模型学习 |  | 2
星期三 |  | 4.20 | CycleGan模型代码、小组会议 |  | 3
星期四 |  | 4.21 | CycleGan模型代码 |  | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25
星期二 |  | 4.26 | 训练模型
星期三 |  | 4.27 | 训练模型、小组会议
星期四 |  | 4.28 | 完成需求分析说明书
星期五 |  | 4.29
星期六 |  | 4.30
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第10周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.4.29
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 模型训练 |  |  |  | 1 | 详细设计
2 |  |  |  |  | 2 | 制作PPT
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 训练模型 | 20% | 1 | 模型训练困难 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 4.26 | 训练模型 | 40% | 2
星期三 |  | 4.27 | 训练模型 | 60% | 3
星期四 |  | 4.28 | 训练模型 | 80% | 4
星期五 |  | 4.29 |  |  | 5
星期六 |  | 4.30 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2
星期二 |  | 5.3
星期三 |  | 5.4
星期四 |  | 5.5
星期五 |  | 5.6
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第11周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.5.8
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计 |  |  |  | 1 | 详细设计
2 | 绘图 |  |  |  | 2 | 制作PPT
3 | 制作PPT |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 |  |  | 1 | 对部分内容存在疑问 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 5.3 | 模块设计 | 100% | 2
星期三 |  | 5.4 | 绘制流程图 | 100% | 3
星期四 |  | 5.5 | 绘制用例图 | 100% | 4
星期五 |  | 5.6 |  |  | 5
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6
星期日 |  | 5.8 | 制作PPT | 60% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.10 | 制作PPT
星期三 |  | 5.11
星期四 |  | 5.12
星期五 |  | 5.13
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第12周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.5.13
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计 |  |  |  | 1 | 前端
2 | 制作详细设计部分PPT |  |  |  | 2
3 | 汇报 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 |  |  | 1 | 详细设计内容有错误 | 更改 | 是
星期二 |  | 5.10 | 制作PPT | 100% | 2
星期三 |  | 5.11 | 汇报 |  | 3
星期四 |  | 5.12 | 更改详细设计 | 60% | 4
星期五 |  | 5.13 | 更改详细设计 | 100% | 5
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16
星期二 |  | 5.17 | PPT
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 前端
星期五 |  | 5.20 | 前端
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第13周工作日报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.5.20
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端 |  |  |  | 1 | 前端
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 前端 | 20% | 1 | 代码编写中遇到问题 | 查资料 | 是
星期二 |  | 5.17 | 前端 | 30% | 2
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3
星期四 |  | 5.19 | 前端 | 40% | 4
星期五 |  | 5.20 | 前端 | 50% | 5
星期六 |  | 5.21 |  |  | 6
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 前端
星期二 |  | 5.24 | 前端
星期三 |  | 5.25 | 前端
星期四 |  | 5.26 | 前端
星期五 |  | 5.27 | 前端 |  |  |  |  | 80%
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第14周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.5.27
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 前端 |  |  |  | 1 | 测试计划、测试用例
2 |  |  |  |  | 2 | 进行测试
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 前端 | 60% | 1
星期二 |  | 5.24 | 前端 | 70% | 2
星期三 |  | 5.25 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.26 | 前端 | 80% | 4
星期五 |  | 5.27 | 前端 | 100% | 5
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.30 | 编写测试计划 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.31 | 编写测试用例 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 6.1
星期四 |  | 6.2 | 编写测试用例 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 6.3 | 测试 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第15周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.6.3
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 测试计划、测试用例 |  |  |  | 1 | 项目汇报PPT
2 | 进行测试 |  |  |  | 2 | 汇报
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.30 | 编写测试计划 | 100% | 1 | 部分bug由于编码问题无法修改 | 时间不够，放弃解决 | 是
星期二 |  | 5.31 | 编写测试用例 | 70% | 2
星期三 |  | 6.1 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 6.2 | 编写测试用例 | 100% | 4
星期五 |  | 6.3 | 测试 | 100% | 5
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.10
星期六 |  | 6.11
星期日 |  | 6.12
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第16周工作周报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.6.8
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目汇报PPT |  |  |  | 1 | 结束了！
2 | 汇报 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 100% | 1
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 70% | 2
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报 |  | 3
星期四 |  | 6.9 |  |  | 4
星期五 |  | 6.10 |  |  | 5
星期六 |  | 6.11 |  |  | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.13
星期二 |  | 6.14
星期三 |  | 6.15
星期四 |  | 6.16
星期五 |  | 6.17
星期六 |  | 6.18
星期日 |  | 6.19
额外工作说明：
本周工作总结：