## 沈瑞晋-第一周个人周报
个 人 周 报
姓名： | 沈瑞晋 | 日期： | 2022-04-01 | 项目名称: | 图像风格迁移小程序 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目前期准备
计划日期 | 2022/3/28-2022/4/1
实际日期 | 2022/3/28-2022/4/1
2. 工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 与小组成员讨论确定项目选题 |  |  | 2 | 开展小组讨论 |  | 是
2 | 制作选题展示PPT |  |  | 2 |  |  | 是
3 | 撰写项目计划 |  |  | 1 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3