## 第7周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.15
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善软件需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 配置开发环境
2 | 学习前端网页开发 |  |  |  | 2 | 前端设计
3 |  |  |  |  | 3 | 前端代码工功能实现与调试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 编写扩展性需求 | 100 | 1 | 功能性需求太琐碎 | 梳理框架 | 是
星期二 |  | 4.12 | 完善功能需求内容 | 80 | 2 | 扩展性需求没有针对性 | 根据项目实际进行分析 | 是
星期三 |  | 4.13 | 小组讨论 | 100 | 3 | 后台管理的设计 | 小组讨论 | 是
星期四 |  | 4.14 | 根据老师意见继续完善软件需求规格说明书 | 70 | 4
星期五 |  | 4.15 | 学习网页开发流程 | 20 | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 讨论前端设计 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 4.19 | 配置开发环境 |  |  |  |  | 60
星期三 |  | 4.20 | 学习网页开发功能 |  |  |  |  | 80
星期四 |  | 4.21 | 尝试进行初步开发 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 4.22 | 调试代码逐步完善功能 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：软件需求规格说明书已初步完成，与老师沟通后及时完善改进不足，并着手准备前端设计与开发

## 第8周工作周报
工作周报 日期：2022.4.22
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续完善需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 对模型进行训练
2 | 对模型进行学习 |  |  |  | 2 | 编写前端代码
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 完善需求分析说明书 | 80 | 1 | 模型学习不充分 | 查阅资料 | 是
星期二 |  | 4.19 | 相关模型学习 | 70 | 2
星期三 |  | 4.20 | 开始编写CycleGan模型代码 | 30 | 3
星期四 |  | 4.21 | 讨论修改CycleGan模型代码 | 20 | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完善CycleGan模型代码 |  |  |  |  | 30
星期二 |  | 4.26 | 对模型进行训练 |  |  |  |  | 20
星期三 |  | 4.27 | 小组对模型进行讨论 |  |  |  |  | 60
星期四 |  | 4.28
星期五 |  | 4.29 | 完善需求规格说明书
星期六 |  | 4.30 | 准备期中考试 |  |  |  |  | 50
星期日 |  | 5.1 | 准备期中考试 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第9周工作周报
工作周报 日期：2022.4.29
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写项目前端 |  |  |  | 1 | 对模型进行训练
2 | 对模型进行学习 |  |  |  | 2 | 测试编写内容
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 学习网页编写，并按功能编写 | 20 | 1 | 代码报错 | debug | 是
星期二 |  | 4.26 | 学习网页编写，并按功能编写 | 30 | 2
星期三 |  | 4.27 | 学习网页编写，并按功能编写 | 40 | 3
星期四 |  | 4.28 | 学习网页编写，并按功能编写 | 50 | 4
星期五 |  | 4.29 |  |  | 5
星期六 |  | 4.30 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2
星期二 |  | 5.3
星期三 |  | 5.4
星期四 |  | 5.5
星期五 |  | 5.6 | 对功能进行完善并调试
星期六 |  | 5.7 | 对功能进行完善并调试 |  |  |  |  | 30
星期日 |  | 5.8 | 对功能进行完善并调试 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第10周工作周报
工作周报 日期：2022.5.6
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 修改详细设计 |  |  |  | 1 | 制作PPT
2 | 准备中期汇报 |  |  |  | 2 | 完善需求分析、详细设计
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 模块设计 | 100% | 1 | 部分内容不明确 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 5.3 | 详细需求设计 | 100% | 2
星期三 |  | 5.4 | 绘制业务流程 | 100% | 3
星期四 |  | 5.5 |  |  | 4
星期五 |  | 5.6 |  |  | 5
星期六 |  | 5.7 | 制作PPT | 60% | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9
星期二 |  | 5.10 | 制作PPT |  |  |  |  | 100
星期三 |  | 5.11
星期四 |  | 5.12
星期五 |  | 5.13
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第11周工作周报
工作周报 日期：2022.5.13
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 汇报 |  |  |  | 1 | 编写前端
2 | 修改详细设计 |  |  |  | 2 | 测试编写内容
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 制作PPT | 100% | 1 | 详细设计内容有错误 | 更改 | 是
星期二 |  | 5.10 | 汇报 |  | 2
星期三 |  | 5.11 | 更改详细设计 | 60% | 3
星期四 |  | 5.12 | 更改详细设计 | 100% | 4
星期五 |  | 5.13 |  |  | 5
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16
星期二 |  | 5.17 | PPT
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 前端编写 |  |  |  |  | 10
星期五 |  | 5.20 | 前端编写 |  |  |  |  | 20
星期六 |  | 5.21 | 前端编写 |  |  |  |  | 30
星期日 |  | 5.22 | 前端编写 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第12周工作周报
工作周报 日期：2022.5.20
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写项目前端 |  |  |  | 1 | 编写前端
2 | 对模型进行学习 |  |  |  | 2 | 测试编写内容
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 前端 | 20% | 1 | 代码报错 | debug | 是
星期二 |  | 5.17 | 前端 | 30% | 2 | 某些功能无法实现 | 查阅资料 | 是
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3
星期四 |  | 5.19 | 前端 | 40% | 4
星期五 |  | 5.20 | 前端 | 50% | 5
星期六 |  | 5.21 | 前端 | 60% | 6
星期日 |  | 5.22 | 前端 | 70% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23
星期二 |  | 5.24
星期三 |  | 5.25 | 对功能进行完善并调试 |  |  |  |  | 20
星期四 |  | 5.26
星期五 |  | 5.27 | 对功能进行完善并调试 |  |  |  |  | 30
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29 | 对功能进行完善并调试 |  |  |  |  | 50
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第13周工作周报
工作周报 日期：2022.5.27
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 编写项目前端 |  |  |  | 1 | 整合项目
2 | 对模型进行学习 |  |  |  | 2 | 测试编写内容
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 前端 | 60% | 1 | 代码报错 | debug | 是
星期二 |  | 5.24 | 前端 | 70% | 2
星期三 |  | 5.25 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.26 | 前端 | 80% | 4
星期五 |  | 5.27 | 前端 | 100% | 5
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.30
星期二 |  | 5.31
星期三 |  | 6.1 | 功能测试 |  |  |  |  | 10%
星期四 |  | 6.2 | 功能测试 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 6.3
星期六 |  | 6.4 | 功能测试 |  |  |  |  | 70%
星期日 |  | 6.5 | 测试 |  |  |  |  | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第14周工作周报
工作周报 日期：2022.6.3
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 测试计划、测试用例 |  |  |  | 1 | 项目汇报PPT
2 | 进行测试 |  |  |  | 2 | 汇报
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.30 | 用户、评论模块整合进项目 | 100% | 1 | 代码报错 | debug | 是
星期二 |  | 5.31 | 项目整合 | 50% | 2 | 部分bug由于编码问题无法修改 | 时间不够，放弃解决 | 是
星期三 |  | 6.1 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 6.2 | 项目整合 | 70% | 4
星期五 |  | 6.3 | 项目整合 | 100% | 5
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.10
星期六 |  | 6.11
星期日 |  | 6.11
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第15周工作周报
工作周报 日期：2022.6.10
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目汇报PPT |  |  |  | 1 | 完善项目报告
2 | 汇报 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 70% | 1
星期二 |  | 6.8 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 100% | 2
星期三 |  | 6.9 | 项目汇报 |  | 3
星期四 |  | 6.10 |  |  | 4
星期五 |  | 6.11 |  |  | 5
星期六 |  | 6.12 |  |  | 6
星期日 |  | 6.13 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.14 | 完善项目报告 |  |  |  |  | 10
星期二 |  | 6.15 | 完善项目报告 |  |  |  |  | 30
星期三 |  | 6.16 | 完善项目报告 |  |  |  |  | 40
星期四 |  | 6.17 | 完善项目报告 |  |  |  |  | 60
星期五 |  | 6.18 | 完善项目报告 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 6.19
星期日 |  | 6.20
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第16周工作周报
工作周报 日期：2022.6.17
姓名：孟霖宜 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 撰写项目报告 |  |  |  | 1
2 | 完善项目报告 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.14 | 撰写项目报告 | 20 | 1
星期二 |  | 6.15 | 撰写项目报告 | 30 | 2
星期三 |  | 6.16 | 完善项目报告 | 40 | 3
星期四 |  | 6.17 | 完善项目报告 | 50 | 4
星期五 |  | 6.18 |  |  | 5
星期六 |  | 6.19 |  |  | 6
星期日 |  | 6.20 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.21
星期二 |  | 6.22
星期三 |  | 6.23
星期四 |  | 6.24
星期五 |  | 6.25
星期六 |  | 6.26
星期日 |  | 6.27
额外工作说明：
本周工作总结：