## Sheet1
个 人 周 报
姓名： | 孟霖宜 | 日期： | 2022.4.1 | 项目名称: | 风格迁移小程序 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目前期调研与准备
计划日期 | 2022/3/28-2022/4/1
实际日期 | 2022/3/28-2022/4/1
2. 工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 确定项目选题 |  |  | 2 | 小组讨论 |  |  | 是
2 | 研究技术现状与改进思路 |  |  | 2 | 搜集资料、小组讨论 |  |  | 是
3 | 总结撰写本项目介绍和功能设计 |  |  | 1.5 | word文稿 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 选题目标不明确 |  | 阅读相关文献、关注主流方向
2
3