## Sheet1
个 人 周 报
姓名： | 孟霖宜 | 日期： | 2022.4.8 | 项目名称: | 风格迁移小程序 | 小组编号： | 5
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目开发计划书和需求分析规格说明书
计划日期 | 2022/4/2-2022/4/8
实际日期 | 2022/4/2-2022/4/8
2. 工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 讨论项目开发计划 |  |  | 2 | 小组讨论 |  |  | 是
2 | 按照说明书内容讨论具体设计需求 |  |  | 1 | 按照讨论内容确定分工，开始编写 |  |  | 是
3 | 撰写需求分析规格说明书 |  |  | 6 | 根据具体需求完成说明书部分内容 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 部分设计细节还未明确 |  | 下周与小组成员讨论解决
2
3