## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.15
姓名：孟霖宜 组长：林宗莹
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善软件需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 配置开发环境
2 | 学习前端小程序开发 |  |  |  | 2 | 前端设计
3 |  |  |  |  | 3 | 前端代码工功能实现与调试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 | 编写扩展性需求 | 100 | 1 | 功能性需求太琐碎 | 梳理框架 | 是
星期二 |  | 10.18 | 完善功能需求内容 | 80 | 2 | 扩展性需求没有针对性 | 根据项目实际进行分析 | 是
星期三 |  | 10.19 | 小组讨论 | 100 | 3 | 后台管理的设计 | 小组讨论 | 是
星期四 |  | 10.2O | 根据老师意见继续完善软件需求规格说明书 | 70 | 4
星期五 |  | 10.21 | 学习小程序开发流程 | 20 | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24 | 讨论前端设计 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 10.25 | 配置开发环境 |  |  |  |  | 60
星期三 |  | 10.26 | 学习小程序开发功能 |  |  |  |  | 80
星期四 |  | 10.27 | 尝试进行初步开发 |  |  |  |  | 90
星期五 |  | 10.28 | 调试代码逐步完善功能 |  |  |  |  | 80
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：软件需求规格说明书已初步完成，与老师沟通后及时完善改进不足，并着手准备前端设计与开发

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：