## 第三周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.15
姓名： 吕卓婷 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 前端设计
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 查阅项目背景 | 80 | 1 | 项目背景不够清晰
星期二 |  | 4.12 | 根据项目背景编写说明书 | 100 | 2
星期三 |  | 4.13 | 跟老师讨论需求改进 | 80 | 3 | 后台管理部分 | 明确前端还是后端 | 是
星期四 |  | 4.14 | 根据讨论继续编写说明书 | 100 | 4
星期五 |  | 4.15 | 绘制系统用例图 | 100 | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 讨论前端设计 |  |  |  |  | 50
星期二 |  | 4.19 | 初步给出各种界面的设计 |  |  |  |  | 80
星期三 |  | 4.20 | 和老师讨论前端设计 |  |  |  |  | 90
星期四 |  | 4.21 | 根据老师的建议进行设计的修改 |  |  |  |  | 100
星期五 |  | 4.22 | 寻找合适模板进行前端编写 |  |  |  |  | 10
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：之前有一些问题没有探讨清楚，后面跟老师探讨后更加明确了前后端分别的需求。

## 第四周工作周报
工作周报 日期： 2022.04.22
姓名： 吕卓婷 组长：金湖皓
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善需求规格说明书 |  |  |  | 1 | 对模型进行训练
2 | 模型学习 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 需求分析说明书 |  | 1 | 还有些具体数据等待讨论 | 小组讨论确定 | 是
星期二 |  | 4.19 | 模型学习 |  | 2
星期三 |  | 4.20 | 小组讨论CycleGan模型 |  | 3 | 模型理解 | 查询资料 | 否
星期四 |  | 4.21 | 学习编写CycleGan模型代码 |  | 4
星期五 |  | 4.22 |  |  | 5
星期六 |  | 4.23 |  |  | 6
星期日 |  | 4.24 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 编写完善CycleGan模型代码
星期二 |  | 4.26 | 需求分析展示准备
星期三 |  | 4.27 | 期中考试
星期四 |  | 4.28 | 需求分析小组讨论最后准备
星期五 |  | 4.29 | 模型训练
星期六 |  | 4.30
星期日 |  | 5.1
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第五次工作周报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.4.29
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 模型训练 |  |  |  | 1 | 详细设计
2 |  |  |  |  | 2 | 制作PPT
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 训练模型 | 20% | 1
星期二 |  | 4.26 | 学习前端 | 40% | 2 | 代码报错 | 检查，debug | 是
星期三 |  | 4.27 | 期中考试 |  | 3
星期四 |  | 4.28 | 学习前端 | 60% | 4
星期五 |  | 4.29 | 学习前端，并开始按功能编写 | 20% | 5
星期六 |  | 4.30 |  |  | 6
星期日 |  | 5.1 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 详细设计
星期二 |  | 5.3 | 制作PPT
星期三 |  | 5.4 | 展示
星期四 |  | 5.5 | 修改问题
星期五 |  | 5.6
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第六次工作周报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.5.8
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计 |  |  |  | 1 | 详细设计
2 | 绘图 |  |  |  | 2 | 制作PPT
3 | 制作PPT |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 数据库设计 | 100% | 1 | 有些实体的属性还需要再讨论确定 | 小组讨论 | 是
星期二 |  | 5.3 | 接口设计 | 100% | 2
星期三 |  | 5.4 | 系统出错设计 | 100% | 3
星期四 |  | 5.5 | 对部分问题进行讨论 | 100% | 4
星期五 |  | 5.6 | 制作PPT | 100% | 5
星期六 |  | 5.7 |  |  | 6
星期日 |  | 5.8 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 学习前端
星期二 |  | 5.10 | 学习前端
星期三 |  | 5.11 | 课堂展示
星期四 |  | 5.12 | 学习前端并开始编写
星期五 |  | 5.13 | 学习前端并开始编写
星期六 |  | 5.14 | 学习前端并开始编写
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第七次工作周报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.5.13
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 详细设计 |  |  |  | 1 | 数据库映射
2 | 制作详细设计部分PPT |  |  |  | 2
3 | 汇报 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 完善详细设计 | 100% | 1 | 详细设计内容再商讨 | 小组讨论并确定 | 是
星期二 |  | 5.10 | 完善PPT | 100% | 2
星期三 |  | 5.11 | 展示 |  | 3
星期四 |  | 5.12 | 修改详细设计的问题 | 60% | 4
星期五 |  | 5.13 | 修改详细设计的问题 | 100% | 5
星期六 |  | 5.14 |  |  | 6
星期日 |  | 5.15 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 学习后端
星期二 |  | 5.17 | 学习后端
星期三 |  | 5.18
星期四 |  | 5.19 | 编写后端
星期五 |  | 5.20 | 编写后端
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第八次工作周报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.5.20
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 继续后端的编写 |  |  |  | 1 | 后端的编写，最后的完善
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 编写后端 | 20% | 1 | 代码报错 | 检查debug | 是
星期二 |  | 5.17 | 编写后端 | 30% | 2
星期三 |  | 5.18 |  |  | 3
星期四 |  | 5.19 | 编写后端 | 40% | 4
星期五 |  | 5.20 | 编写后端 | 50% | 5
星期六 |  | 5.21 |  |  | 6
星期日 |  | 5.22 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 编写后端
星期二 |  | 5.24 | 编写后端
星期三 |  | 5.25 | 编写后端
星期四 |  | 5.26 | 编写后端
星期五 |  | 5.27 | 编写后端 |  |  |  |  | 80%
星期六 |  | 5.28 | 编写后端
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第九次工作日报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.5.27
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 后端 |  |  |  | 1 | 完成后端工作，并检查所有的功能
2 | 编写数据库映射 |  |  |  | 2 | 整理文档
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 后端 | 60% | 1
星期二 |  | 5.24 | 后端 | 70% | 2
星期三 |  | 5.25 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 5.26 | 后端 | 80% | 4
星期五 |  | 5.27 | 后端 | 100% | 5
星期六 |  | 5.28 |  |  | 6
星期日 |  | 5.29 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.30 | 完成后端工作 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.31 | 检查数据库查询等功能 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 6.1
星期四 |  | 6.2 | 整理文档 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 6.3 | 整理文档 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第十次工作日报
工作周报
姓名：吕卓婷 组长：金湖皓 日期：2022.6.3
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善代码 |  |  |  | 1 | 项目汇报PPT
2 | 整理文档 |  |  |  | 2 | 汇报
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.30 | 完善代码 | 100% | 1 | 部分bug仍然在修改 | 讨论解决 | 是
星期二 |  | 5.31 | 整理需求分析文档 | 70% | 2
星期三 |  | 6.1 | 小组会议 |  | 3
星期四 |  | 6.2 | 整理详细设计部分 | 100% | 4
星期五 |  | 6.3 | 整理详细设计文档 | 100% | 5
星期六 |  | 6.4 |  |  | 6
星期日 |  | 6.5 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 6.10
星期六 |  | 6.11
星期日 |  | 6.12
额外工作说明：
本周工作总结：

## 第十一次（十六周）工作日报
工作周报
姓名：金湖皓 组长：金湖皓 日期：2022.6.8
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目汇报PPT |  |  |  | 1 | 结束了！
2 | 汇报 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 100% | 1
星期二 |  | 6.7 | 制作汇报PPT、准备汇报内容 | 70% | 2
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报 |  | 3
星期四 |  | 6.9 |  |  | 4
星期五 |  | 6.10 |  |  | 5
星期六 |  | 6.11 |  |  | 6
星期日 |  | 6.12 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.13
星期二 |  | 6.14
星期三 |  | 6.15
星期四 |  | 6.16
星期五 |  | 6.17
星期六 |  | 6.18
星期日 |  | 6.19
额外工作说明：
本周工作总结：